AM Censo de infraestructura de Educación Básica

- Antecedentes

Problemática de la información de Infraestructura Educativa de Educación Básica

- La principal fuente de información de infraestructura de los servicios de Educación Básica proviene de la información gestionada por DIPLAN, que se basa en el Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE) y los diferentes mecanismos de actualización utilizados donde el principal informante es el director de IE.

- De la información manejada por DIPLAN, el 50% de LLEE proviene del CIE 2013, no se cuenta con información del 13% y el 29% proviene de fichas con información declarativa del director.

- Desde 2021 se ha incorporado en el Censo Educativo, la ficha única de infraestructura educativa (FUIE) para utilizarla como fuente de actualización de la data de DIPLAN y del cálculo de la Brecha en el marco del PNIE.

- Con la información existente del CIE se elaboró el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) y en base a este se elaboraron los instrumentos de planificación y priorización del sector.

Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE)

- Mediante convenio N° 223-2013-MINEDU entre MINEDU y el INEI, de fecha 18 de julio de 2013, se formaliza el CIE 2013, con el objetivo general de “Obtener información actualizada sobre el estado de la infraestructura escolar de todo el país, centrando el enfoque en la necesidad de planificar su sustitución, ampliación, mantenimiento y adecuación, para responder a los requerimientos de las propuestas pedagógicas y priorizar la asignación presupuestal para la atención de los locales escolares de gestión pública.”

- Se estableció un marco censal de 49,516 LLEE; sin embargo, el INEI reconoció 46,159 LLEE como marco censal y cuyo financiamiento fue de S/ 56 454 382 soles; aduciendo falta de presupuesto el INEI concluyó la Consistencia Básica y la Evaluación Técnica a 42,331 LLEE, los cuales representaban el 85% del marco censal.

- El CIE presentó varios desafíos: 1. diferentes unidades de recojo de información: local escolar, predio, edificación, ambiente y turno; 2. Dificultades para el reclutamiento de evaluadores técnicos especializados (Ing. Civiles y Arquitectos); 3. Dificultad de acceso, distritos con muy bajo % de recojo de información.

Otras experiencias de Censos

- Mediante contrato 098-2020-MCEBS entre PMESUT y la Universidad Marcelino Champagnat, se realizó el “Censo de Infraestructura y Equipamiento de IEST Públicos” con un marco censal de 342 institutos y 50 filiales, siendo un total de 392 establecimientos a nivel nacional; cuyo costo total ascendió a S/ 3,872,170.

- Mediante contrato 066-2020-MCEBS entre PMESUT y Apoyo consultoría, se realizó el “Censo de Infraestructura y Equipamiento de Universidades Públicas” con un marco censal de 49 Universidades Públicas, considerando sólo los locales de pregrado (1,465 sedes y filiales), por un costo total de S/ 5,665,770.

- Tanto en el censo de IEST como en el de Universidades, se presentaron los siguientes desafíos: 1. Restricciones de movilidad ante la pandemia del COVID 19; 2. falta de definición de los indicadores finales previo al diseño de los instrumentos de recojo de información.

Comparación de costos

- Si bien en los 3 casos los contratos incluyeron: recojo de información, sistematización, reportes y desarrollo de software para el recojo y reporte de la información; se puede aproximar el siguiente costo unitario.

| Censo | LLEE / Establecimientos | Costo Contrato | Costo ajustado con Inflación ** | Costo Unitario ajustado (proxy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIE 2013 | 46,159 | 56,454,382.00 | 72,400,211.06 | 1,568.50 |
| Censo IEST 2021* | 392 | 3,872,169.53 | 4,026,243.73 | 10,271.03 |
| Censo Universidades 2021* | 1,465 | 5,665,769.99 | 5,891,211.82 | 4,021.30 |

*cabe precisar que la mayoría de establecimiento de IEST y universidades se encuentran en zonas urbanas

** IPC series anuales BCRP a marzo de 2022

- Alcance y Costeo propuesta preliminar

- Según el Padrón de IIEE hay 126,079 Servicios de Educación Básica públicos, incluidos programas no escolarizados.

- Hay 75,007 SSEE de educación básica excluyendo PRONOEI, asociados a 60,063 LLEE; de los cuales hay 5,301 LLEE con SSEE inactivos. El desagregado por Región se muestra en el anexo 1.

- Para aproximar un costeo inicial se propone utilizar un ajuste en el costo según la dificultad del territorio, para lo que se ha asignado un factor de ajuste de 10% sobre el precio base, cuanto mayor sea el grado de ruralidad.

- Se propone utilizar también como costo base el costo unitario del CIE ajustado por inflación y como comparación el costo unitario promedio entre el CIE y censo de universidades.

- Para una aproximación real al costo se debe determinar de manera definitiva: i) marco censal, ii) nivel de especialización de las fichas, iii) perfil del evaluador técnico. Asimismo, el costeo deberá considerar la cantidad de servicios que funcionan en un mismo LE y el tamaño de la infraestructura (aproximado por matrícula o área), horas hombre por local.

Estimación de costos considerando LLEE inactivos en marco censal

|  | Total | Urbano | Rural 3 | Rural 2 | Rural 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locales Educativos * | 60,063 | 17,119 | 6,256 | 14,807 | 21,881 |
| Factor de ajuste por dificultad |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| A. Costo base: CIE = 1,568.5 | 110,130,855 | 26,851,085 | 10,793,763 | 27,869,666 | 44,616,342 |
| B. Costo base: promedio CIE y censo Universidades = 2,794.9 | 196,241,985 | 47,845,902 | 19,233,388 | 49,660,911 | 79,501,784 |

*Padrón actualizado al 09/03/22; se incluye 5,301 LLEE con servicios educativos inactivos (se debe evaluar si los SSEE se activarán)

Estimación de costos sin considerar LLEE inactivos en marco censal

|  | Total | Urbano | Rural 3 | Rural 2 | Rural 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locales Educativos * | 54,762 | 12,092 | 6,230 | 14,732 | 21,708 |
| Factor de ajuste por dificultad |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| A. Costo base: CIE = 1,568.5 | 101,707,247 | 18,966,255 | 10,748,904 | 27,728,501 | 44,263,587 |
| B. Costo base: promedio CIE y censo Universidades = 2,794.9 | 181,231,972 | 33,795,937 | 19,153,453 | 49,409,370 | 78,873,211 |

*Padrón actualizado al 09/03/2022

- Los factores determinantes para el costeo del trabajo de campo son el perfil del evaluador técnico y el tiempo estimado para el levantamiento y registro de información de acuerdo con el tamaño del local, considerando estos factores se ha trabajado la siguiente estimación de la actividad “levantamiento de información: evaluadores de campo”, se precisa que no se están costeando el equipo complementario como supervisores, entre otros ni el resto de los componentes como el desarrollo de sistemas.

- Clasificación de LE según tamaño

| Grupos según secciones | Total | Urbano | Rural 3 | Rural 2 | Rural 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LE con SE con 5 o menos secciones | 33,090 | 9,018 | 3,267 | 8,411 | 12,394 |
| LE con SE de 6 a 20 secciones | 23,967 | 5,272 | 2,893 | 6,325 | 9,477 |
| LE con SE con más de 20 secciones | 3,006 | 2,829 | 96 | 71 | 10 |
| Total | 60,063 | 17,119 | 6,256 | 14,807 | 21,881 |

- Estimación de días de trabajo requeridos

| Grupos según secciones | Días recojo de datos | Días registro y revisión | Total días hombre |
| --- | --- | --- | --- |
| LE con SE con 5 o menos secciones | 0.5 | 0.5 | 1 |
| LE con SE de 6 a 20 secciones | 1 | 0.5 | 1.5 |
| LE con SE con más de 20 secciones | 2 | 1 | 3 |

- Días para traslado adicionales al recojo de información

| Urbano | Rural 3 | Rural 2 | Rural 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.5 | 2 |

- Estimación de costo del jornal según perfil considerando la remuneración mensual promedio de mercado y 22 días de trabajo al mes

| Perfil | pago mensual mínimo | Pago mensual máximo | Jornal min | Jornal max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ingenero / arquitecto colegiado con experiencia | 8,000 | 10,000 | 363.64 | 454.55 |
| B. ingenero / arquitecto bachiller | 4,000 | 5,000 | 181.82 | 227.27 |
| C. técnico en construcción, en edificaciones y obras civiles, dibujo en arquitectura y obras civiles | 2,000 | 4,000 | 90.91 | 181.82 |
| D. ingenero / arquitecto estudiante | 1,500 | 2,500 | 68.18 | 113.64 |

- Jornales necesarios para el levantamiento de información,

| Grupos según secciones | Total | Urbano | Rural 3 | Rural 2 | Rural 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| con 5 o menos secciones | 62,084 | 9,018 | 3,267 | 12,617 | 37,182 |
| de 6 a 20 secciones | 58,067 | 7,908 | 4,340 | 12,650 | 33,170 |
| con más de 20 secciones | 9,074 | 8,487 | 288 | 249 | 50 |
| Total | 129,224 | 25,413 | 7,895 | 25,515 | 70,402 |

- Considerando la cantidad de jornales y asumiendo que mensualmente 1 evaluador trabaja 22 días, se puede estimar la cantidad de evaluadores según la cantidad de meses que se plantea el recojo de información

| meses de ejecución | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cantidad de evaluadores | 5,742 | 2,871 | 1,436 | 957 | 718 | 575 | 479 |

- Considerando los factores mencionados, se estima el costo total de los evaluadores técnicos según perfil

| Perfil | Costo con jornal mínimo | Costo con jornal máximo |
| --- | --- | --- |
| A. ingeniero civil / arquitecto colegiado con experiencia | 46,990,545.45 | 58,738,181.82 |
| B. ingenero civil / arquitecto bachiller | 23,495,272.73 | 29,369,090.91 |
| C. técnico en construcción, en edificaciones y obras civiles, dibujo en arquitectura y obras civiles | 11,747,636.36 | 23,495,272.73 |
| D. ingenero civil / arquitecto estudiante | 8,810,727.27 | 14,684,545.45 |

- Objetivos - ¿Qué queremos?

- Conocer el estado actual de la unidad de análisis ambiente - servicio educativo:

  - Infraestructura:

    - Estructuras

    - Arquitecturas y no estructurales

    - Sistemas (sanitario, eléctrico, telecomunicaciones, gas)

  - Mobiliario

  - Equipamiento

- Conocer estado de los servicios públicos (agua, alcantarillado, energía, telecomunicaciones), unidad de análisis LE:

  - Redes exteriores del LLEE y estructuras de los sistemas

  - Provisión de los servicios en la localidad

- Conclusión del evaluador (especialista) del estado de la infraestructura, mobiliario y equipamiento en función del cumplimiento de la normativa vigente (nacional y del Sector) – aproximación preliminar. [alerta: DIGEIE debe validar necesidad, impacta significativamente en costo]

- Recoger el inventario de activos estratégicos.

- Conocer / validar la ubicación geográfica (georreferenciación). [alerta: UE debe validar necesidad, considerando avances en el tema]

- Conocer características del terreno y riesgos asociados: nivel de peligro y el nivel de vulnerabilidad.

- Obtener información fotográfica (contraste/validación de data – medio de verificación). [alerta: se debe definir uso real de la información fotográfica]

- Obtener información para saneamiento físico legal (documentos y linderos).

- Obtener información gráfica sobre la ubicación del predio y la distribución de ambientes – esquema: Áreas disponibles / libres [alerta: se debe definir uso real de los esquemas]

- Identificación de clusters y redes - ordenamiento de servicios (RIE)

- Procesos / actividades y plazos

- En el caso del CIE, se designó un equipo dedicado a la supervisión del proceso del CIE, el convenio con INEI se firma en julio de 2013; sin embargo, se planificaron actividades desde mayo de 2013 (ver anexo2). Asimismo, se estimó que el trabajo de campo se ejecutaría entre setiembre y diciembre de 2013; sin embargo, se ejecutó hasta marzo de 2014 en atención a las observaciones de falta de información.

- En censo de Universidades tuvo una duración total de 1 año y 2 meses, principalmente afectada por las restricciones por el COVID-19 y las dificultades para acceder a los establecimientos de las universidades. En el caso del censo de ISET, el plazo total de ejecución fue de 9 meses. (ver anexo 3).

- Considerando las experiencias descritas se estima un plazo total de 1 año 8 meses para un nuevo proceso de censo de Educación básica. Cabe precisar que los plazos se han estimado considerando un equipo de dedicación exclusiva para el proceso de Censo. El detalle de las actividades consideradas se muestra a continuación:

| Actividad | Plazo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| - Definición de equipo (áreas involucradas) y determinación de responsabilidades | 1 mes | Considera Grupo de trabajo formalizado por RM |
| - Definición de indicadores y resultado de uso | 1 mes | Considera ajustes y discusión sobre los indicadores y metodologías ya desarrollados |
| - Definición metodológica |  |  |
| - Definición de algoritmos (métodos de cálculo) |  |  |
| - Diseño y validación de fichas / cédulas | 1 mes | Depende de alcance del piloto |
| - Diseño de ficha |  |  |
| - Ejecución de Piloto |  |  |
| - Validación de la ficha |  |  |
| - Validación de algoritmos |  |  |
| - Definición del marco censal. | 2 semanas | En paralelo con ítem 3 |
| - Definición de perfiles necesarios de los evaluadores técnicos, coordinadores, etc. | 2 semanas | En paralelo con ítem 3 |
| - Definición de rutas y etapas de recojo de información. | 2 semanas | En paralelo con ítem 3 |
| - Definición de herramientas de soporte (software, tablet, internet). | 2 semanas | En paralelo con ítem 3 |
| - Estimación de operadores (evaluadores y coordinadores). | 1 semana | Depende de ítem 4 |
| - Definición de capacitaciones | 2 semanas | Depende de ítem 5 |
| - Estimación de recursos, presupuesto y cronogramas. | 1 mes |  |
| - Determinación de entidad a cargo del proceso (in house – convocatoria). | 1 semana | En paralelo con ítem 9 |
| - Proceso de contratación (desde convocatoria hasta buena pro) | 3 meses | LP: 3 meses Convenio: 6 meses – 1 año |
| - Reclutamiento de personal | 1.5 meses | Plazo CIE considera problemas de oferta |
| - Elaboración de instrumentos, manuales, etc | 2 semanas | En paralelo con punto 11 b |
| - Capacitaciones para el recojo de información. | 2 semanas |  |
| - Desarrollo / adaptación de aplicativos para el recojo de información. | 1 mes | En paralelo con ítem 11 b |
| - Operación de campo. | 8 meses | Depende de la oferta disponible de evaluadores técnicos |
| - Procesamiento y consistencia de data. | 2 meses | Considera operación de campo en caso de inconsistencias |
| - Cálculo de resultados. | 1 mes |  |

- Factores críticos

- Definición de indicadores resultado uso y metodología (algoritmo)

  - Riesgos / Alertas:

    - No contar con los indicadores finales previo al recojo de información puede incrementar la cantidad de preguntas u omitir preguntar relevantes.

  - Acciones:

    - Definición de indicadores finales, metodología y uso por parte de todas las áreas interesadas en el consumo de información previo al diseño de las fichas.

    - Considerar en diseño de algoritmos:

      - Nivel de Riesgo (inminente, potencial) en función de todos los Peligros identificados en campo con sus respectivos niveles y los niveles de Vulnerabilidad (que incluye por la exposición, la fragilidad y la resiliencia), cabe precisar que en el PNIE solo se considera los niveles de riesgo por peligro sísmico.

      - Definición de condiciones mínimas de infraestructura, mobiliario y equipamiento

      - Conclusión sobre tipo de intervención (sustitución - PI, IOARR, acondicionamiento, mantenimiento, etc)

      - Incorporar estándares de calidad

    - Evaluación de herramientas de planificación (el PNIE se elaboró con la información existente del CIE).

    - Evaluación de los indicadores de Brechas en el marco del Invierte.pe.

    - Evaluación de herramientas para el ordenamiento de servicios educativos – RIE

    - Evaluación de herramientas del programa de “acceso”

    - Definir responsabilidades de todas las áreas involucradas y formalización de procesos y métodos de cálculo.

- Diseño de las fichas, marco censal y perfil del evaluador

  - Riesgos / Alertas:

    - La ficha podría contener preguntas especializadas que requieren perfiles especializados para secciones específicas de las fichas. (ej. un ing Civil, un arquitecto, técnico en computación, etc)

    - En numerosas encuestas el director es el principal informante, se puede correr el riesgo de que se obtenga la misma información de una encuesta declarativa y que no quede claro las acciones del evaluador técnico: observar, medir, revisar documentación, comprobar, etc.

  - Acciones:

    - Validar con las áreas usuarias de información el nivel de especialidad en las preguntas en función de sus indicadores.

    - Unificar criterios en cuanto a tipo de preguntas, considerando las múltiples versiones de ficha para recoger información: FUIE – cédula 11 CE, SRIE – DIPLAN, cédulas CIE, fichas censos IEST y UN, fichas de diagnóstico unidades formuladoras.

    - Definir unidades de análisis en función de los indicadores (ej, en el marco de inversiones la unidad de análisis es la Unidad Productora y para analizar Saneamiento físico legal la unidad de análisis es el predio).

    - Estructurar la ficha considerando el tipo de pregunta que puede responder el informante y los que requieren verificación del evaluador técnico.

    - Definir perfiles apropiados para el levantamiento de información (profesionales y técnicos).

    - Definir capacitaciones necesarias para el recojo de información.

    - Evaluar vínculo o contraste con registros patrimoniales de bienes – SIGA.

    - Implementar mecanismos de contraste y validación para reducir error del evaluador.

    - Evaluar sociedades con colegios profesionales, universidades e institutos.

    - Evaluación de costo unitario según tipo de tipo información solicitada y perfil del evaluador.

    - Evaluar si el marco censal debe incluir: a. Locales educativos (sobre los que se puede intervenir), b. espacios físicos donde se brinda algún servicio educativo (Ej. PRONOEI, colegios de FFAA, etc) donde no se puede intervenir con inversiones, c. LLEE con SE Inactivos, d. LE alquilados/prestados, e. LE afectados por fenómenos naturales no ocupados.

    - Evaluar otros procesos de recojo de información a ejecutarse en el mismo periodo de tiempo a fin de evitar duplicidades en el tipo de información solicitada. (ej. En el año del Censo, se deberá evaluar si la cédula 11 debe solicitar las mismas preguntas)

- Estrategia para lograr el 100% de recojo de información

  - Riesgos / Alertas:

    - Los LLEE más alejados o de difícil accesibilidad podrían resultar no censados. (En CIE hubo distritos con muy baja cobertura).

  - Acciones:

    - Elaborar rutas desde MINEDU con la experiencia de Semáforo Escuela.

    - Gestionar convenios con otras entidades para zonas de difícil acceso (frontera, VRAEM, etc): fuerzas armadas y PNP.

    - Establecer penalidades en contrato/convenio por la falta de LLEE censados.

    - Estructurar censo por etapas empezando por zonas con menor % de información.

    - Asignar responsabilidades de supervisión a DRE y UGEL.

    - Involucrar en el proceso a DRE UGEL y directores a fin de que se cuente con un punto focal en cada local que cuente con la información necesaria y permita el acceso a todos los ambientes.

    - Establecer estrategias de monitoreo rigurosas, sobre el avance de la toma de datos y calidad de estos a fin de detectar errores oportunamente.

- Sistemas para la Gestión de información de infraestructura: recojo de información, actualización, reporte

  - Riesgos / Alertas:

    - No contar con un sistema que permita la actualización continua, cálculo de los indicadores resultado y base gráfica hace que el consumo de información no sea amigable y que su actualización no sea sostenible.

  - Acciones:

    - Establecer un proceso MINEDU para la actualización continua.

    - Desarrollo de sistema omnicanal, evaluar la centralización de sistemas relacionados con infraestructura. Evaluar iniciativas existentes: DILE - DIPLAN

    - Definir roles y responsabilidades de cada área usuaria.

    - Evaluar involucrar a la comunidad para la actualización de información: fotos, documentos, etc

    - Estandarizar y precisar las características técnicas de equipos y software que se utilizaran en el proceso de Censo, de acuerdo con los estándares del sector (ej. Lenguaje de programación).

Anexos

Anexo 1. Distribución de LLEE de Educación Básica

| Departamento | Rural 1 | Rural 2 | Rural 3 | Urbano | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amazonas | 1,284 | 589 | 195 | 254 | 2,322 |
| Áncash | 1,055 | 937 | 446 | 772 | 3,210 |
| Apurímac | 951 | 632 | 206 | 394 | 2,183 |
| Arequipa | 293 | 188 | 157 | 979 | 1,617 |
| Ayacucho | 1,426 | 814 | 266 | 718 | 3,224 |
| Cajamarca | 3,054 | 2,179 | 663 | 681 | 6,577 |
| Callao |  |  |  | 397 | 397 |
| Cusco | 1,111 | 951 | 460 | 718 | 3,240 |
| Huancavelica | 1,455 | 781 | 210 | 345 | 2,791 |
| Huánuco | 1,003 | 994 | 251 | 630 | 2,878 |
| Ica | 47 | 102 | 150 | 605 | 904 |
| Junín | 1,046 | 1,041 | 486 | 930 | 3,503 |
| La Libertad | 931 | 687 | 300 | 826 | 2,744 |
| Lambayeque | 339 | 243 | 215 | 544 | 1,341 |
| Lima | 462 | 226 | 212 | 3,263 | 4,163 |
| Loreto | 2,897 | 584 | 71 | 713 | 4,265 |
| Madre de Dios | 138 | 88 | 24 | 166 | 416 |
| Moquegua | 169 | 34 | 19 | 157 | 379 |
| Pasco | 604 | 299 | 142 | 426 | 1,471 |
| Piura | 1,330 | 638 | 405 | 1,117 | 3,490 |
| Puno | 720 | 1,703 | 771 | 969 | 4,163 |
| San Martín | 561 | 731 | 449 | 584 | 2,325 |
| Tacna | 113 | 55 | 28 | 242 | 438 |
| Tumbes | 22 | 47 | 86 | 223 | 378 |
| Ucayali | 870 | 264 | 44 | 466 | 1,644 |
| Total | 21,881 | 14,807 | 6,256 | 17,119 | 60,063 |

*Incluye CETPRO y LLEE con SSEE inactivos

Anexo 2. Cronograma estimado para la ejecución del CIE 2013

Anexo 3. Cronogramas de los Censos de universidades e IEST

| FECHA DE CENSO ESU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detalle del Producto | Plazo (días) | Plazo (meses) |
| Producto 1 | Plan de trabajo en detalle: cronograma de actividades (gabinete y de campo), actividades a desarrollar en el marco de las especificaciones contenidas en los TdR. | 10 | 0.3 |
| Producto 2 | Primer informe: metodología censal (promoción, estrategias, procedimientos, desarrollo de aplicaciones, manuales, etc.), instrumentos de recolección de datos. Diseño del aplicativo informático para el registro y validación del Censo | 45 | 1.5 |
| Producto 3 | Segundo Informe: conteniendo la validación de los pilotos (i) instrumentos validados (ii) manuales validados (iii) aplicativos validados. Información sobre los problemas presentados, tiempos de aplicación, ajustes a los instrumentos y versiones finales de los manuales. | 135 | 4.5 |
| Producto 4 | Tercer informe (versión preliminar): conteniendo la base de datos con información de 20 universidades con actividades de campo culminadas y el avance a la fecha de presentación del informe en los módulos 3 y 4 del levantamiento de información (encuestas remotas y visitas presenciales). | 322 | 10.7 |
| Producto 5 | Tercer informe (versión final): conteniendo la base de datos completa del censo de infraestructura, con la documentación técnica del Censo. | 421 | 14 |
| Producto 6 | Cuarto informe: conteniendo los aplicativos con los resultados del Censo, Sistemas de Consulta del Censo, Sistemas con indicadores Geo referenciales. | 428 | 14.2 |
| FECHA DE CENSO IEST |  |  |  |
|  | Detalle del Producto | Plazo (días) | Plazo (meses) |
| Producto 1 | Plan de trabajo en detalle: cronograma de actividades (gabinete y de campo), actividades a desarrollar en el marco de las especificaciones contenidas en los TdR. | 10 | 0.3 |
| Producto 2 | Primer informe: metodología censal (promoción, estrategias, procedimientos, desarrollo de aplicaciones, manuales, etc.), instrumentos de recolección de datos. Diseño del aplicativo informático para el registro y validación del Censo | 44 | 1.5 |
| Producto 3 | Segundo Informe: conteniendo la validación de los pilotos (i) instrumentos validados (ii) manuales validados (iii) aplicativos validados. Información sobre los problemas presentados, tiempos de aplicación, ajustes a los instrumentos y versiones finales de los manuales. | 71 | 2.4 |
| Producto 4 | Tercer informe (versión preliminar): conteniendo la base de datos con información de 20 universidades con actividades de campo culminadas y el avance a la fecha de presentación del informe en los módulos 3 y 4 del levantamiento de información (encuestas remotas y visitas presenciales). | 209 | 6.9 |
| Producto 5 | Tercer informe (versión final): conteniendo la base de datos completa del censo de infraestructura, con la documentación técnica del Censo. | 260 | 8.9 |